## Project schedule
Praca dyplomowa inżynierska
| System decyzyjny do sortowania elementów wycinanych laserowo | [5 empty] | Bartłomiej Szalwach | [10 empty] | 21 |  |  | 🟣 | [15 empty] | 2024-03-01
[7 empty] | Maciej Mróz | [10 empty] | 15 |  |  | 🚩
[7 empty] | Rafał Szygenda | [7 empty] | 1 |  |  | 4 |  |  | 📏
[7 empty] | luty |  |  |  | marzec | [30 empty] | kwiecień | [29 empty] | maj | [30 empty] | czerwiec | [29 empty] | lipiec | [30 empty] | sierpień | [30 empty] | wrzesień | [29 empty] | październik | [30 empty] | listopad | [29 empty] | grudzień | [30 empty] | styczeń
[7 empty] | 2024-02-26 | [6 empty] | 2024-03-04 | [6 empty] | 2024-03-11 | [6 empty] | 2024-03-18 | [6 empty] | 2024-03-25 | [6 empty] | 2024-04-01 | [6 empty] | 2024-04-08 | [6 empty] | 2024-04-15 | [6 empty] | 2024-04-22 | [6 empty] | 2024-04-29 | [6 empty] | 2024-05-06 | [6 empty] | 2024-05-13 | [6 empty] | 2024-05-20 | [6 empty] | 2024-05-27 | [6 empty] | 2024-06-03 | [6 empty] | 2024-06-10 | [6 empty] | 2024-06-17 | [6 empty] | 2024-06-24 | [6 empty] | 2024-07-01 | [6 empty] | 2024-07-08 | [6 empty] | 2024-07-15 | [6 empty] | 2024-07-22 | [6 empty] | 2024-07-29 | [6 empty] | 2024-08-05 | [6 empty] | 2024-08-12 | [6 empty] | 2024-08-19 | [6 empty] | 2024-08-26 | [6 empty] | 2024-09-02 | [6 empty] | 2024-09-09 | [6 empty] | 2024-09-16 | [6 empty] | 2024-09-23 | [6 empty] | 2024-09-30 | [6 empty] | 2024-10-07 | [6 empty] | 2024-10-14 | [6 empty] | 2024-10-21 | [6 empty] | 2024-10-28 | [6 empty] | 2024-11-04 | [6 empty] | 2024-11-11 | [6 empty] | 2024-11-18 | [6 empty] | 2024-11-25 | [6 empty] | 2024-12-02 | [6 empty] | 2024-12-09 | [6 empty] | 2024-12-16 | [6 empty] | 2024-12-23 | [6 empty] | 2024-12-30 | [6 empty] | 2025-01-06 | [6 empty] | 2025-01-13 | [6 empty] | 2025-01-20 | [6 empty] | 2025-01-27
| TASK | ASSIGNED TO | PROGRESS | START | END | time axis 2024-02-26 to 2025-02-02
 | time axis 2024-02-26 to 2025-02-02
Do not delete this row. This row is hidden to preserve a formula that is used to highlight the current day within the project schedule.
Zadania wstępne
| Zaprojektowanie oraz przekazanie projektu arkuszy testowych do produkcji | Maciej Mróz | 100% | 2024-03-01 | 2024-03-22 | 22 | bar: 2024-03-23
| Odbiór blach z firmy | Bartłomiej Szalwach | 100% | 2024-05-04 | 2024-05-06 | 3 | bar: 2024-05-07
| Pomiar masy otrzymanie detali | Bartłomiej Szalwach, Maciej Mróz | 100% | 2024-05-10 | 2024-05-11 | 2 | bar: 2024-05-12
| Analiza rynku przyssawek | Maciej Mróz | 100% | 2024-03-16 | 2024-03-31 | 16 | bar: 2024-04-01
Analiza, odczytanie i obsługa kodu G
| Analiza G-code oraz wyodrębnienie instrukcji ruchu podczas wycinania laserowego | Bartłomiej Szalwach | 100% | 2024-04-02 | 2024-04-08 | 7 | bar: 2024-04-09
| Utworzenie skryptu odczytującego i wizualizującego detale w arkuszu z pliku .NC w środowisku Python | Bartłomiej Szalwach | 100% | 2024-04-08 | 2024-04-20 | 13 | bar: 2024-04-21
| Utworzenie formatu przechowywania ścieżek detali wraz z ich nazwą (analiza danych) w Pythonie | Bartłomiej Szalwach | 100% | 2024-04-18 | 2024-04-24 | 7 | bar: 2024-04-25
| Sortowanie detali (przypisanie elementów do boxów na podstawie nazwy) w Pythonie | Bartłomiej Szalwach | 100% | 2024-05-05 | 2024-05-16 | 12 | bar: 2024-05-17
| Obliczanie masy detalu na podstawie ich powierzchni, grubości arkusza oraz gęstości materiału - odrzucanie zbyt ciężkich elementów | Bartłomiej Szalwach | 100% | 2024-10-09 | 2024-10-17 | 9 | bar: 2024-10-18
Stworzenie algorytmu wyszukiwania punktu uchwytu
| Rozpoznanie w temacie znajdowania punktu uchwytu - poszukiwania gotowych rozwiązań | Bartłomiej Szalwach | 100% | 2024-04-22 | 2024-04-25 | 4 | bar: 2024-04-26
| Utworzenie własnego rozwiązania (skryptu) znajdowania punktu uchwytu | Bartłomiej Szalwach | 100% | 2024-04-25 | 2024-05-14 | 20 | bar: 2024-05-15
| Przygotowanie formatu wysyłania punktów uchwytu do manipulatora | Bartłomiej Szalwach | 100% | 2024-05-17 | 2024-05-25 | 9 | bar: 2024-05-26
| Zmiana sposobu szukania punktu uchwytu przyssawki - końcowa wersja zaproponowana jako rozwiązanie | Bartłomiej Szalwach | 100% | 2024-07-01 | 2024-07-20 | 20 | bar: 2024-07-21
Zamówienie, montaż i testy przyssawek
| Kontakt z firmami w celu zamówienia gotowego zestawu przyssawek do manipulatora - rezygnacja z pomysłu z powodu zbyt wysokich cen | Maciej Mróz | 100% | 2024-03-28 | 2024-04-06 | 10 | bar: 2024-04-07
| Rozpoznanie oraz zamówienie pierwszej przyssawki do manipulatora wraz z generatorem podcisnienia | Bartłomiej Szalwach, Maciej Mróz | 100% | 2024-05-09 | 2024-05-15 | 7 | bar: 2024-05-16
| Zaprojektowanie uchwytu do przyssawki VASB-15-1/8-SI-B w środowisku Inventor (druk 3D) | Maciej Mróz | 100% | 2024-05-31 | 2024-06-08 | bar: 2024-06-09
| Montaż przyssawki VASB-15-1/8-SI-B na manipulatorze | Bartłomiej Szalwach, Maciej Mróz | 100% | 2024-06-08 | 2024-06-08 | bar: 2024-06-09
| Zaprojektowanie uchwytu do większej przyssawki (40mm) oraz zaprojektowanie uchwytu przyssawki trzypunktowej - druk 3D projektów | Maciej Mróz | 60% | 2024-10-16 | 2024-10-24 | bar: 2024-10-25
| Montaż nowej przyssawki (40 mm), testy czy zwiekszyła się maksymalna podnoszona waga (zwiekszona co najmniej 4 krotnie) | Bartłomiej Szalwach, Maciej Mróz | 100% | 2024-10-17 | 2024-10-17 | bar: 2024-10-18
Komunikacja oraz programowanie manipulatora
| Nawiązanie komunikacji skryptu z manipulatorem za pomocą protokołu KUKA.EthernetKRL | Bartłomiej Szalwach. Maciej Mróz | 100% | 2024-05-20 | 2024-05-26 | 7 | bar: 2024-05-27
| Zaprogramowanie w języku KRL manipulatora KUKA KR6 sixx R900 do zadań przenoszenia elementów | Bartłomiej Szalwach. Maciej Mróz | 100% | 2024-05-25 | 2024-06-09 | 16 | bar: 2024-06-10
| Optymalizacja odkładania detali - zmiana wysokości podjazdu przy składowaniu detali w to samo miejsce | Bartłomiej Szalwach | 100% | 2024-10-09 | 2024-10-17 | 9 | bar: 2024-10-18
| Odkładanie detalu do kontroli jakości | Rafał Szygenda | 0% | 2024-10-16 | 2024-10-31 | bar: 2024-11-01
| Uwzględnienie obrotu elementu podczas odkładania do własciwego miejsca | Rafał Szygenda | 30% | 2024-10-16 | 2024-10-31 | bar: 2024-11-01
System wizyjny
| Wstępna kalibracja kamery | Bartłomiej Szalwach | 100% | 2024-03-11 | 2024-03-25 | 15 | bar: 2024-03-26
| Wykrywanie krawędzi za pomoca wizji - odrzucenie rozwiązania (końcowo informacje uzyskujemy z G-code) | Bartłomiej Szalwach | 100% | 2024-03-22 | 2024-03-31 | 10 | bar: 2024-04-01
| Kontrola jakości detali | Rafał Szygenda | 90% | 2024-08-01 | 2024-10-31 | bar: 2024-11-01
| Detekcja obrotu i przesunięcia blachy oraz uwzględnienie ich w trakcie podjazdu do elementów | Bartłomiej Szalwach, Rafał Szygenda, Maciej Mróz | 5% | 2024-10-14 | 2024-11-15 | 33 | 2024-11-16: 🟣🚩📏
Symulacja
| Dobór środowiska do tworzenia symulacji manipulatora z zadaniem sortowania | Bartłomiej Szalwach, Maciej Mróz | 100% | 2024-04-15 | 2024-04-18 | 4 | bar: 2024-04-19
| Stworzenie pierwszej symulacji w środowisku MATLAB | Maciej Mróz | 100% | 2024-04-18 | 2024-05-15 | 28 | bar: 2024-05-16
| Zaktualizowanie symulacji - dodanie pozostawania elementów w miejscu odłożenia | Maciej Mróz | 10% | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 31 | bar: 2024-11-01
| Nagranie krótkiego filmiku z pokazaniem symulacji w trakcie obrony | Maciej Mróz | 0% | 2024-11-01 | 2024-12-20 | 50 | bar: 2024-12-21
Insert new rows ABOVE this one
Formulas:
luty = [luty, row below]
kwiecień = [kwiecień, row below]
lipiec = [lipiec, row below]

## About
Bartłomiej Szalwach | 21
Maciej Mróz | 15
Rafał Szygenda | 4